## Plan de proyecto
Plan para la implementación del proyecto
¿Qué? | ¿Quién? | ¿Cómo? | ¿Desde? | Punto de revisión | Fecha | Status
1. Definición del programa a desarrollar | Mateo Castillo, Michelle Aguilar ,Adrian Burgos | Lluvia de ideas | 2019-11-26 | Bloque H 301 | 2019-11-26 | Completo
2. Entrevista | Mateo Castillo, Michelle Aguilar | Elaboración de 10 preguntas cerradas | 2019-12-02 | Por definir | 2019-12-02 | Incompleto
3. Creación del menú | Mateo Castillo | Elaborando el código y realizando pruebas | 2019-12-04 | Por definir | 2019-12-13 | Incompleto
4. Primer prototipo del programa | Mateo Castillo, Michelle Aguilar ,Adrian Burgos | Elaborando las funciones respectivas para los archivos planos | 2019-12-19 | Por definir | 2019-12-22 | Incompleto
5. Implementación del menú con las funciones para ficheros | Adrian Burgos, Mateo Castillo | Adaptando el código al menú y a las funciones | 2019-12-26 | Por definir | 2019-12-28 | Incompleto
6. Implementación de los archivos planos | Mateo Castillo, Michelle Aguilar ,Adrian Burgos | Adaptando el código al menú y a las funciones | 2020-01-02 | Por definir | 2020-01-04 | Incompleto

## Cronograma
Checklist de requisitos funcionales | Cronograma por realizar
1. Definición del juego a desarrollar | Actividades | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero
2. Presentar idea al docente | Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
3. Entrevista | Definición del juego a desarrollar
4. Creación del menú | Entrevista
5. Primer prototipo de la partida del juego | Creación del menú
6. Implementación del menú en consola gráfica | Primer prototipo de programa
7. Objetos de la partida en la consola gráfica | Implementación del menú con las funciones para ficheros
Implementación de los archivos planos
Segunda versión del prototipo del juego
Presentación de la segunda versión
Tercera versión del prototipo del juego
Presentación de la tercera versión
Últimos requisitos implementados al juego
Presentación de la versión final