## Historias
ITEM | REQUISITO | PARA QUIEN (USUARIO) | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR QUIEN(PROGRAMADOR RESPONSABLE) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS
REQUISITOS FUNCIONALES
RF-1 | Iniciar de Sesión | Administrador | El programa deberá permitir el incio de sesión al administrador | Acceder al menú y gestionar los ingresos y egresos del conjunto habitacional | Registrando al administrador con un usuario y clave definida | Adrian,Mateo | 5 | Alta | Terminada | Ingresando el usuario y la clave correcta
RF-2 | Gestionar ingresos | Administrador | El programa deberá permitir al administador gestionar los ingresos del conjunto | Agregar, eliminar y consultar los deudores de alicuotas | Creando un registro de los condominos deudores dentro de un archivo de texto | Adrian | 3 | Alta | Terminada | Escogiendo la opción respectiva de ingresos
RF-2-01 | Agregar deudor | Administrador | El programa deberá permitir agregar un condomino a la lista de los deudores de las alicuotas | Determinar a los nuevos deudores de las alicuotas del mes actual | Escogiendo el ID del condomino representante que no haya realizado el pago de la alicuota | Adrian | 3 | Alta | Terminada | Seleccionando el ID crrecto del condomino representante
RF-2-02 | Eliminar deudor | Administrador | El programa deberá permitir eliminar a un condomino de la lista de los deudores de las alicuotas | Actualizar la lista de los deudores de las alicuotas del mes actual | Escogiendo el ID del condomino representante que ya realizó el pago de la alicuota | Adrian | 3 | Alta | Terminada | Verificando que el condomino representante haya realizado el pago y que se haya eliminado de la lista
RF-2-03 | Consultar deudores | Administrador | El programa deberá permitir la consulta de la lista actualizada de los deudores del condominio | Mostrar por pantalla a todos los condominos que todavía no han pagado la alicuota | Mostrando por pantalla la lista de los condominos deudores de la alicuota | Adrian | 3 | Alta | Terminada | Asegurándose de que en la lista se encuentren únicamente los condominos deudores de la alicuota
RF-2-04 | Consultar el pago mensual | Administrador | El programa deberá permitir la consulta del monto que deberá pagar el condómino mensualmente | Mostrar por pantalla el monto a pagar mensualmente | Mostrando por pantalla la información necesaria sobre la alícuota | Adrian | 1 | Media | Terminada | Asegurándose que los precios mostrados sean los montos establecidos por la directiva del conjunto
RF-3 | Gestionar egresos | Administrador | El programa deberá permitir al administrados gestionar los egresos del conjunto | Mostrar por pantalla el monto que se deberá pagar por los diferentes servicios | Estableciendo el valor recaudado por los condóminos que hayan realizado el pago de la alicuota | Mateo | 3 | Alta | Terminada | Verificando que el monto total recaudado corresponde a las personas que hayan realizado el pago de la alícuota
RF-3-01 | Mostrar monto para la luz | Administrador | El programa deberá mostrar por pantalla el monto actual para el pago de la luz | Mostrar por pantala el monto que se deberá pagar por el servicio de la luz | Tomando la cuota establecida de la alícuota para el pago de la luz | Mateo | 3 | Alta | Terminada | Verificando que el monto recaudado corresponde a la cuota establecida para el pago de la luz
RF-3-02 | Mostrar monto para el agua | Administrador | El programa deberá mostrar por pantalla el monto actual para el pago de el agua | Mostrar por pantalla el monto que se deberá pagar por el servicio del agua potable | Tomando la cuota establecida de la alícuota para el pago del agua | Mateo | 3 | Alta | Terminada | Verificando que el monto recaudado corresponde a la cuota establecida para el pago del agua
RF-3-03 | Mostrar monto para la guardianía | Administrador | El programa deberá mostrar por pantalla el monto actual para el pago de la guardianía | Mostrar por pantalla el monto que se deberá pagar por el servicio de la guardianía | Tomando la cuota establecida de la alícuota para el pago de la guardianía | Mateo | 3 | Alta | Terminada | Verificando que el monto recaudado corresponde a la cuota establecida para el pago de la guardianía
RF-3-04 | Mostrar monto para el cuerpo de limpieza | Administrador | El programa deberá mostrar por pantalla el monto actual para el pago del cuerpo de limpieza | Mostrar por pantalla el monto que se deberá pagar por el servicio del cuerpo de limpieza | Tomando la cuota establecida de la alícuota para el pago del cuerpo de limpieza | Mateo | 3 | Alta | Terminada | Verificando que el monto recaudado corresponde a la cuota establecida para el pago del cuerpo de limpieza
REQUISITOS NO FUNCIONALES
RNF-1 | Interfaz gráfica | Administrador | El programa deberá disponer de una interfaz gráfica amigable con el administrador del conjunto | Para que el administrador pueda realizar su trabajo sin ninguna incomodidad | Implementado el uso de la librería Tkinter en python | Mateo,Adrian | 4 | Alta | Terminada | Verificando que las funciones implementadas corresponden a la librería tkinter
RNF-2 | Menú principal | Administrador | El programa deberá disponer de un menú principal intuitivo y de fácil uso para el administrador | Facilitar el acceso al programa y el uso del mismo por parte del administrador del conjunto | Desarrollando la interfaz con las funciones y métodos que posee Tkinter | Mateo,Adrian | 4 | Alta | Terminada | Verificando que las funciones implementadas corresponden a la librería tkinter
RNF-3 | Navegación del programa | Administrador | El programa deberá disponer con botones de acceso vinculados a las diferentes opciones ymódulos que el mismo presenta | Para navegar entre los diferentes módulos y opciones que presenta el programa | Programando los botones con la ayuda de las diferentes funciones | Mateo,Adrian | 2 | Alta | Terminada | Verificando que los botones cumplan con las funciones esperadas
RNF-4 | Mostrar diferentes ventanas | Administrador | El programa deberá disponer de la apertura de diferentes ventanas a la hora de acceder a las diferentes opciones y módulos | Realizar la gestión de la opción escogida por el administrador | Aplicando las funciones correspondientes para el control de las ventanas del programa | Mateo,Adrian | 2 | Alta | Terminada | Validando la apertura y el cierre de las ventanas disponibles
RNF-5 | Dependibilidad | Administrador | El programa deberá tener una disponibilidad del 99,99% de las veces en que el administrador intente usarlo | Mantener un control adecuado y correcto de los gastos del conjunto | Corrigiendo todos los errores detectados mediante ejecuciones previas | Mateo,Adrian | 3 | Alta | Terminada | Realizando un número finito de ejecuciones del programa
RNF-6 | Seguridad del programa | Administrador | El programa deberá respaldar todas las acciones realizadas mediante archivos externos de texto | Mantener informados a todos los condóminos de los gatos efectuados interna y externamente | Implementando las funciones que nos permitirá trabajar con los archivos creados | Mateo,Adrian | 1 | Alta | Terminada | Verificando que los archivos se hayan creado sin problema
RNF-7 | Eficiencia | Administrador | Toda funcionalidad del programa debe responder al usuario en menos de 5 segundos | Realizar todas las acciones correspondientes de una manera fluida | Reduciendo las líneas de código mediante módulos y corrigiendo los errores posibles de ejecución | Mateo,Adrian | 2 | Alta | Terminada | Realizando un número finito de ejecuciones del programa

## Formato
ITEM | RF-1 |  | USUARIO | Administrador | STATUS | Terminada |  | PRIORIDAD | Alta
NOMBRE HISTORIA |  | Inicio de sesión |  |  |  | PROG. RESP | Adrian,Mateo
QUE | El programa deberá permitir el incio de sesión al administrador |  |  |  |  | PARA QUE |  | Acceder al menú y gestionar los ingresos y egresos del conjunto habitacional
COMO | Registrando al administrador con un usuario y clave definida
PRUEBA |  | Ingresando el usuario y la clave correcta
miraaç
xcgsdfgsf
HISTORIA DE USUARIO

## Plan Proyecto
Plan para la implementación del proyecto
¿Qué? | ¿Quién? | ¿Cómo? | ¿Desde? | Punto de revisión | Fecha | Status
1. Definición del programa a desarrollar | Mateo Castillo,Adrian Burgos | Lluvia de ideas | 2019-11-26 | Bloque H 301 | 2019-11-26 | Completo
2. Elaboración de las historias de usuario | Mateo Castillo,Adrian Burgos | Tomando los requisitos funcionales y no funcionales | 2020-01-19 | Hogar | 2020-01-20 | Completo
3. Entrevista | Adrian Burgos | Elaboración de 10 preguntas cerradas | 2020-01-20 | Por definir | 2020-01-20 | Incompleto
4. Creación del Login | Adrian Burgos, Mateo Castillo | Elaborando el código y realizando pruebas | 2020-01-17 | Por definir | 2020-01-18 | Completo
5. Primer prototipo del programa | Mateo Castillo,Adrian Burgos | Elaborando las funciones respectivas para los archivos planos | 2020-01-20 | Por definir | 2020-01-20 | Incompleto
6. Implementación de la interfaz con las funciones para ficheros | Adrian Burgos, Mateo Castillo | Adaptando el código a la interfaz grafica y a las funciones | 2020-01-20 | Por definir | 2020-01-21 | Incompleto
7. Implementación de los archivos planos | Mateo Castillo, Adrian Burgos | Adaptando el código a la interfaz grafica y a las funciones | 2020-01-20 | Por definir | 2020-01-21 | Incompleto
8. Realización de Casos de prueba | Mateo Castillo,Adrian Burgos | Realizando los casos de prueba mediante un formato | 2020-01-19 | Hogar | 2020-01-20 | Incompleto
9. Ejecución de Pruebas | Compañeros de clase | Poniendo en ejecución las diferentes posibilidades establecidas en loscasos de prueba |  | Bloque H 301 |  | Incompleto
10.Corregir Errores detectados | Mateo Castillo, Adrian Burgos | Mediante el informe de errores, corrigiendo los errores detectados |  | Hogar |  | Incompleto
11. Entrega final | Mateo Castillo, Adrian Burgos | Exponiendo el proyecto con su debida documentación |  | Bloque H 301 |  | Incompleto

## Cronograma
Cronograma por realizar
1. Definición del programa a desarrollar | Actividades | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero
2. Elaboración de las historias de usuario | Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
3. Entrevista | Definición del programa a desarrollar
4. Creación del Login | Elaboración de las historias de usuario
5. Primer prototipo del programa | Entrevista
6. Implementación de la interfaz con las funciones para ficheros | Creación del Login
7. Implementación de los archivos planos | Primer Prototipo del programa
8. Realización de Casos de prueba | Implementación de la interaz con las funciones para ficheros
9. Ejecución de Pruebas | Implementación de los archivos planos
10.Corregir Errores detectados | Realización de Casos de prueba
11. Entrega final | Corregir Errores detectados
Entrega final